**Оценка эффективности муниципальной программы**

За отчетный период 2023 г на финансирование мероприятий муниципальной программы **«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Селосонского сельсовета на 2018-2025 гг.»** плановый показатель финансирования по программе на 2023 год составил -0 руб.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков; поэтапное сокращение распространения наркомании и алкоголизма, связанных с ними преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества; уничтожение дикорастущих растений, употребляемых для изготовления наркотиков (конопля, мак), произрастающих в сельскохозяйственных посевах на прилегающих территориях поселения; совершенствование системы профилактики употребления наркотиков и алкоголя различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, воспитание здорового образа жизни и проведение культурного досуга; активизация работы по привлечению молодежи к занятиям спортом; развитие межрегионального сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем и их незаконному обороту; усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, повышение уровня взаимодействия правоохранительных органов и иных заинтересованных ведомств, а также органов самоуправления в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

**1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = Мв / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет: СРМ =13/13=1**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

СС уз = 3 ф / 3 п , где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы в отчетном году.

**Расчет: ССуз =0/1=0**

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:

 м

СРгп =∑СДгппз/ М, где :

 1

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз \_ степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

**М** - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДГППЗ больше 1, значение СДГППЗ принимается равным 1.

**Расчет: СРгп=0,7/1=0,7**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

 j

ЭРгп = 0,5 х СРгп **+** 0,5 х ∑(ЭРп/п х kj), где:
 1

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

**kj** - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

kj = Фj /Ф, где:

Фj - объем фактических расходов на реализацию j-й (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет: Kj=0**

**ЭРгп=0,75**

**Вывод:** Значение ЭРГП составляет 0,75, что составляет 75 % - эффективность реализации муниципальной программы средняя.